## Gantt Chart
Tarea | Fecha de Inicio | Duración
Esqueleto del juego | 2013-11-20 | 7 | 41598
Movimiento personajes | 2013-11-26 | 8 | 41604
IA Enemigos | 2013-11-28 | 9 | 41606
Implementación balas y puntajes | 2013-11-28 | 5 | 41606
Creación arts (backgrounds y personajes) | 2013-11-20 | 15 | 41598
Desarrollo Bosses | 2013-12-04 | 8 | 41612
Implementación poderes | 2013-12-05 | 9 | 41613
Menu pausa | 2013-11-30 | 14 | 41608
Menu inicio | 2013-11-30 | 14 | 41608
Dialogos | 2013-12-10 | 4 | 41618
High score | 2013-12-11 | 3 | 41619
Adaptar al arcade | 2013-12-14 | 3 | 41622